## Original (hidden)
| Serviços topográficos | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Custo total
| ART da obra | unid | 1 | 158.08 | 158.08
Total da etapa |  |  |  |  | 158.08
| Barracao (2,2 x 6,20m) | m2 | 559.24 | 143.67 | 80346.0108
Falta Mob/Desmob
| Placas (1,00 x 1,50 m) | m2 | 61.5 | 118.63 | 7295.745 | 41 unidades (não bate o quantitativo)
Locação da obra
78472 | Serviços topográficos | m2 | 63897.13 | 0.34 | 21725.0242 | De toda a área
Limpeza e preparo de área
74151/001 | Limpeza, escavação e carga de material de 1a categoria, utilizando trator de esteiras com lâminca e pá carregadeira | m3 | 6920.15 | 3.49 | 24151.3235 | Não tem limpeza no titulo original do serviço. Utilizou h=20cm e 25% de empolamento. Deveria ser 10cm sem empolamento
4101 | Limpeza superficial de camada vegetal | m2 | 36216.53 | 0.18 | 6518.9754 | utilizou área do plantio de grama
72887 | Transporte comercial com caminhão basculante | m3 x km | 273345.925 | 0.72 | 196809.066 | Só utilizou o volume da escavação e carga. Deveria utilizar dos dois serviços anteriores. Deveria empolar.
Aterro compactado
6077 | Material para aterro/reaterro, sem transporte | m3 | 6920.15 | 15.28 | 105739.892 | Já está incluso no serviço de pavimentação com blocos.
72887 | Transporte comercial com caminhão basculante 6m3 | m3 x km | 34600.75 | 0.72 | 24912.54 | Deveria utilizar o volume necessário para compactar o mesmo volume da carga e transporte
41722 | Compactação mecanica a 100% do proctor normal - Pavimentação urbana | m3 | 5536.12 | 4.33 | 23971.3996 | Já está incluso no serviço de pavimentação com blocos.
Total da etapa |  |  |  |  | 491469.9765
Arquitetura e elementos de urbanismo
Vegetação
74236/001 | Plantio de grama batatais em placas | m2 | 36216.53 | 8.94 | 323775.7782 | Faltou manutenção/irrigação
Pavimentação
4537 | Cordão de Concreto | m | 18697.73 | 10.78 | 201561.5294
73764/004 | Pavimentação (calçada) em blocos de concreto sextavado, espessura de 6,0cm FCK 35 MPA, assentados sobre colchão de areia | m2 | 27680.6 | 42.67 | 1181131.202
5319 | Piso com placa cimenticia de alta resistencia, podotátil direcional ou alerta, 40x40cm, E= 3mm | m2 | 63.36 | 56.12 | 3555.7632
Total da etapa |  |  |  |  | 1710024.2728
9537 | Limpeza final da obra | m2 | 63897.13 | 1.54 | 98401.5802 | Limpeza com ácido muriático
Total da etapa |  |  |  |  | 98401.5802
4083 | Encarregado | mês | 6 | 3592.5035 | 21555.0209
2707 | Engenheiro | mês | 6 | 8771.6072 | 52629.6431
Total da etapa |  |  |  |  | 74184.664
CUSTO TOTAL |  |  |  |  | 2374238.5735
BDI (23,44%) |  |  |  |  | 556521.5216
PREÇO TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 2930760.0952
| DMT Obra/Bota fora (km) | 39.5
| DMT Jazida/Obra (km) | 5

## Planilha Estimativa
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA
UNIDADE DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
GERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE OBRAS
Nº do Processo: | 00400-00006013/2023-10 |  |  |  | Data-base: Tabela Desonerada
Objeto: | EXECUÇÃO DE REFORMA DE CAMPO SOCIETY EM GRAMA SINTÉTICA |  |  |  | SINAPI: |  | AGOSTO/2023
Local: | UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO RECANTO DAS EMAS |  |  |  | Leis Sociais: |  | 85,20% (HORA)
Área: | 1516.67 | m² |  |  | Leis Sociais: |  | 49,52% (MÊS)
PLANILHA ESTIMATIVA
Item | Código | Fonte | Descrição dos Serviços | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Memória de Cálculo | Custo total
01.00.000 |  |  | Serviços Técnicos Profissionais
01.01.000 |  |  | Despesas Legais
01.01.100 |  |  | Taxas
01.01.101 |  | CREA/CAU/DF | ART / RRTda obra | unid | 1 | 89.56 | 1 | 89.56
01.02.000 |  |  | Serviços Auxiliares e Administrativos
01.02.100 |  |  | Pessoal
01.02.101 | 4083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | mês | 1.5 | 2992.47 | 21,06/1,852*1,4952*176 | 4488.705
01.02.102 | 2706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (1/4 EXPEDIENTE) | mês | 1.5 | 3816.96 | 107,45/1,852*1,4952*44 | 5725.44
[5 empty] | Total da etapa |  |  | 10303.705
02.00.000 |  |  | Serviços Preliminares
02.01.000 |  |  | Canteiro de Obras
02.01.100 |  |  | Construções Provisórias
02.01.101 | 10776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS MES 1.113,28 INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 2 | 976.56 | 838,67x2 | 1953.12
02.01.102 | 14583 | SINAPI | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | m3 | 20 | 10.59 | 20 | 211.8
02.01.103 | 14250 | SINAPI | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | KWH | 300 | 0.69 | 300 | 207
02.01.104 | 5702 | PINI / NOVACAP | Ligação provisória para água em obra, inclusive pequenas obras, instalação sanitária, (instalação mínima) | unid | 1 | 1967.92 | 1 | 1967.92
02.01.105 | 5703 | PINI / NOVACAP | Ligação provisória para luz e força, em obra, (instalação mínima) | unid | 1 | 1090.11 | 1 | 1090.11
02.02.100 |  |  | Proteção e Sinalização
02.02.101 | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, M2 275,00 DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m2 | 12 | 250 | 4,00*3,00 | 3000
02.02.102 | 85423 | SINAPI | TELA DE PROTEÇÃO EM NYLON LARGURA DE 1,20m AO REDOR DA OBRA (ROLO 50m) | m | 168 | 6.6 | 32+52+32+52 | 1108.8
02.03.100 |  |  | Locação da obra
02.03.101 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTA LETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 100 | 62.86 | 1516.67 | 6286
02.04.100 |  |  | Limpeza e Preparação da área
02.04.101 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m2 | 160 | 0.37 | 0,36*160 | 59.2
02.04.102 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m3 | 151.66 | 8.96 | 1516,67*8,49 | 1358.8736
02.04.103 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, AD ICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m3 x km | 8098.41 | 0.92 | 156,34*51,8 | 7450.5372
02.05.100 |  |  | Aterro compactado
02.05.101 | 4743 | SINAPI | CASCALHO DE CAVA | m3 | 50 | 108.3 | 248.0876 | 5415
02.05.102 | 74151/001 | SINAPI | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP | m3 | 198.29 | 2.69 | 1.563*1,955/1,541*0,1 | 533.4001
02.05.103 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | m³.km | 1505 | 2.84 | 248,09*30,1 | 4274.2
02.05.104 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | m2 | 100 | 1.15 | 1500 | 115
[5 empty] | Total da etapa |  |  | 35030.9609
03.00.000 |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
03.01.100 |  |  | ESTRUTURA PARA ALAMBRADO METÁLICO
03.01.101 | 74156/003 | SINAPI | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. | m | 31 | 40.61 | 62*0,5 | 1258.91
03.01.102 | 83534 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 1.95 | 455.2 | 1.9468 | 887.64
[5 empty] | Total da etapa |  |  | 2146.55
04.00.000 |  |  | Arquitetura e Elementos de urbanismo
04.01.100 |  |  | Pavimentação, Acessibilidade Grama Sintética
04.01.101 | 96390 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 151.667 | 75.06 | 1421*0,1 | 11384.125
04.01.102 | 4596 | PINI / NOVACAP | CAMPO DE FUTEBOL EM GRAMA SINTÉTICA 50 MM, INCLUSIVE, BORRACHA GRANULADA PARA QUADRAS SINTÉTICAS E FILME DE POLIETILENO, (NÃO ESTÃO INCLUÍDOS, SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO SUB LEITO, BASE DE BRITA GRADUADA E DRENAGEM PLUVIAL), (EXECUÇÃO) | m2 | 1516.67 | 131.49 | 1516.67 | 199426.9383
04.01.103 | 38181 | SINAPI | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | m2 | 1 | 198.33 | 0,25x0,25x16 | 198.33
04.01.105 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m2 | 156 | 68.85 | 156 | 10740.6
04.02.000 |  |  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
04.02.100 |  |  | CAMPO DE FUTEBOL
04.02.101 | 102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5 CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m2 | 320 | 168.01 | (30+30+50+50)*2 | 53763.2
04.02.102 | 4529 | PINI / NOVACAP | TRAVES PARA FUTEBOL SOCIETY, 3,5 # 13, 2,20 X 5,00 M PARA CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | par | 1 | 2868.31 | 1 | 2868.31
04.02.103 | 04.04.102.3-DU | PINI / NOVACAP | BANCO EM CONCRETO, FCK 15 MPA, BC-01, 1,50 X 0,50 M, ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO | unid | 12 | 324.62 | 12 | 3895.44
[5 empty] | Total da etapa |  |  | 282276.9433
05.00.000 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS
05.01.000 |  |  | DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
05.01.100 |  |  | REDE EXTERNA - SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL
05.01.101 | 101806 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020 | unid | 2 | 577.84 | 2 | 1155.68
05.01.102 | 38032 | SINAPI | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM/ DE 160 MM, REDE COLETORA ESGOTO | m | 82.5 | 55.67 |  | 4592.775
05.01.103 | 102690 | SINAPI | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GE OTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | m² | 55 | 78.41 | 110*0,5 | 4312.55
05.01.104 | 102726 | SINAPI | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | unid | 16.5 | 29 | 110*0,5*0,3 | 478.5
[5 empty] | Total da etapa |  |  | 10539.505
06.00.000 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS E ELETRONICAS
06.01.000 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS
06.01.100 |  |  | QUADROS DE FORÇA
06.01.101 | 101938 | SINAPI | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 1 | 163.74 | 1 | 163.74
06.01.102 | 2391 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | unid | 1 | 589.06 | 1 | 589.06
06.02.100 |  |  | ELETRODUTOS
06.02.101 | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 300 | 10.31 | 6*10+240 | 3093
06.02.102 | 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | unid | 4 | 37.5 | 4 | 150
06.03.100 |  |  | CABOS E FIOS
06.03.101 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 540 | 11.23 | 25+45+25+45+25*16 | 6064.2
06.03.102 | 68069 | SINAPI | HASTE COPPERWELD 5/8''X3,00 C/ CONECTOR | unid | 6 | 49.01 | 6 | 294.06
06.03.103 | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 6 | 33.16 | 6*1 | 198.96
06.04.100 |  |  | LUMINARIAS
06.04.101 | 101626 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | unid | 24 | 172.68 | 6*4*154,57 | 4144.32
06.04.102 | 101666 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | unid | 24 | 402.99 | 6*4*108,30 | 9671.76
[5 empty] | Total da etapa |  |  | 24369.1
07.00.000 |  |  | Serviços Complemetares
07.01.000 |  |  | Limpeza
07.01.100 |  |  | Limpeza da Obra
07.01.101 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m2 | 1516.67 | 1.98 | 1421 | 3003.0066
[5 empty] | Total da etapa |  |  | 3003.0066
[5 empty] | CUSTO TOTAL |  |  | 367669.7708
[5 empty] | BDI (24,99%) |  |  | 91880.6757
[5 empty] | PREÇO TOTAL DA OBRA |  |  | 459550.4465
OBS: A tabela utilizada como referência é a tabela desonerada, porém, a tabela de composições é somente para ser utilizada como parâmetro de conferência dos subitens e não o valor, uma vez que seus valores não estão desonerados.
|  |  | DMT Obra/Bota fora (km) | 51.8
|  |  | DMT Jazida cascalho/Obra (km) | 30.1
|  |  | DMT Jazida terra vegetal/Obra (km) | 30.1
|  |  | DMT NOVACAP/Obra (km) | 54.8
𝐴=𝜋𝑟^2

## Cronog. Físico-Financeiro
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA
UNIDADE DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
GERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE OBRAS
Nº do Processo: | 00400-00006013/2023-10
Objeto: | EXECUÇÃO DE REFORMA DE CAMPO SOCIETY EM GRAMA SINTÉTICA
Local: | UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO RECANTO DAS EMAS
Área: | 1516.67
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | ETAPA | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS
01.00.000 | Serviços Técnicos Profissionais | 10303.705 | 45% | 40% | 15%
|  |  | 4636.6673 | 4121.482 | 1545.5558
01.01.000 | Despesas Legais
02.00.000 | Serviços Preliminares | 35030.9609 | 100% | 0% | 0%
35030.9609
02.01.100 | Construções Provisórias
02.02.100 | Proteção e Sinalização
02.03.100 | Locação da obra
02.04.100 | Limpeza e Preparação da área
02.05.100 | Aterro compactado
03.00.000 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 2146.55 | 0% | 89% | 11%
|  |  | 0 | 1910.4295 | 236.1205
03.01.100 | ESTRUTURA PARA ALAMBRADO METÁLICO
04.00.000 | Arquitetura e Elementos de urbanismo | 282276.9433 | 0% | 89% | 11%
|  |  |  | 251226.4796 | 31050.4638
04.01.100 | Pavimentação, Acessibilidade Grama Sintética
04.02.100 | CAMPO DE FUTEBOL
05.00.000 | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS | 10539.505 | 0% | 92% | 8%
|  |  | 0 | 9696.3446 | 843.1604
05.01.000 | DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
06.00.000 | INSTALAÇÕES ELETRICAS E ELETRONICAS | 24369.1 | 0% | 78% | 22%
|  |  | 0 | 19007.898 | 5361.202
06.01.000 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
06.02.100 | ELETRODUTOS
06.03.100 | CABOS E FIOS
06.04.100 | LUMINARIAS
07.00.000 | Serviços Complemetares | 3003.0066 | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 3003.0066
07.01.100 | Limpeza da Obra
| BDI | 91880.6757 | 45% | 45% | 10%
|  |  | 41346.3041 | 41346.3041 | 9188.0676
RESUMO DO ORÇAMENTO |  | 459550.4465
TOTAL (R$) |  |  | 81013.9322 | 327308.9377 | 51227.5766
TOTAL (%) |  |  | 17.63% | 71.22% | 11.15%
ACUMULADO (R$) |  |  | 81013.9322 | 408322.87 | 459550.4465
ACUMULADO (%) |  |  | 17.63% | 88.85% | 100%
OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO OU DA ORDEM DE
SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELO CONTRATANTE.